## RESUMO-2024
ATUALIZADO
2025-07-10
Centro de Custo | OBRA | REGIONAL | GESTÃO | JANEIRO PI + R |  |  |  | FEVEREIRO PI + R |  |  |  | MARÇO PI + R |  |  |  | ABRIL PI +R |  |  |  | MAIO PI + R |  |  |  | JUNHO PI + R |  |  |  | JULHO PI + R |  |  |  | AGOSTO PI + R |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | FATURAMENTO
|  |  |  | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | ACUMULADO
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 150000 | 550020.31 | 484223.9119 | 0 | 375000 | 480883.99 | 424286.89 | 0 | 175000 | 238188.37 | 210061.2751 | 0 | 115000 | 238188.37 | 210061.2751 | 0 | 200000 | 354455.87 | 307490.4672 | 0 | 69000 | 66846.62 | 59010.7251 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 1928583.53
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 100000 | 107925.48 | 95294.2507 | 0 | 500000 | 585057.76 | 516606.0021 | 0 | 325000 | 356934.97 | 315093.5033 | 0 | 50000 | 145931.42 | 128836.6389 | 0 | 45000 | 91801.39 | 80955.7018 | 0 | 230000 | 225588.27 | 199145.1305 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 1513239.29
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 527988.18 | 558590.54 | 480210.0002 | 0 | 45821.28 | 60261.8641 | 51489.7746 | 0 | 900000 | 947012.1 | 825381.3871 | 0 | 431000 | 540628.36 | 470784.1161 | 0 | 348402 | 396477.7 | 340825.1031 | 0 | 1650000 | 1396819.46 | 1202830.6324 | 0 | 1200000 | 1250535.13 | 1071288.5924 | 0 | 275000 | 283123.64 | 245602.6249 | 0 | 332500 | 338155.496 | 0 | 290590.1329 | 161500 | 168806.48 | 146550.4614 | 0 | 350000 | 416886.8 | 361515.7804 | 0 | 43862.36 | 42973.07 | 36779.1722 | 0 | 6400270.6401
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 137879.14 | 0 |  | 0 | 137879.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233438.94 | 137879.14 | 123815.4677 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 137879.14
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 45028.62 | 40368.16 | 0 | 80000 | 82782.08 | 70364.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 82782.08 | 70364.768 | 0 | 142915.01 | 142915.01 | 121477.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SEM ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  | SEM ORDEM DE SERVIÇO |  | 0 | 0 | SEM ORDEM DE SERVIÇO |  | 0 | 0 | SEM ORDEM DE SERVIÇO |  | 0 | 0 | 353507.79
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 600000 | 591967.75 | 517528.0448 | 0 | 600000 | 544928.13 | 477427.5257 | 0 | 395000 | 363811.19 | 318301.95 | 0 | 220000 | 217761.5058 | 191114.2936 | 0 | 575296.35 | 1282789.71 | 1131800.4759 | 0 | 980000 | 983103.8927 | 865865.8998 | 0 | 60000 | 130010.06 | 114259.6933 | 0 | 350000 | 396036.08 | 348291.548 | 0 | 590000 | 745398.8 | 655875.633 | 0 | 605000 | 746149.9163 | 655522.6743 | 0 | 410000 | 546412.68 | 480395.1169 | 0 | 65000 | 58243.8109 | 51138.0659 | 0 | 6606613.5257
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 60000 | 66423.73 | 58518.5179 | 0 | 600000 | 619086.39 | 544793.3471 | 0 | 170000 | 84845.95 | 74189.18 | 0 | 220000 | 221678.1 | 195308.3739 | 0 | 130000 | 147703.52 | 130842.9874 | 0 | 80000 | 88605.73 | 77829.7591 | 0 | 40000 | 42204.8614 | 37146.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50166.795 | 44023.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150407.09 | 150407.09 | 132809.4605 | 0 | 1471122.1664
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3541.48 | 3174.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 3541.48
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 58229.89 | 49495.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 58229.89
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 67382.02 | 60407.987 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 63182.37 | 54727.3193 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 130564.39
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 235000 | 252433.26 | 220879.1025 | 0 | 235000 | 216415.36 | 199426.76 | 0 | 210000 | 200437.91 | 175383.1713 | 0 | 227133 | 227113.1 | 198723.9625 | 0 | 165000 | 112614.42 | 98537.6175 | 0 | 125000 | 142016.9 | 124264.7875 | 0 | 260000 | 263211.58 | 230310.1325 | 0 | 355000 | 324826.21 | 284222.93 | 0 | 485000 | 455466.19 | 398532.9163 | 0 | 500000 | 517754.23 | 453034.9512 | 0 | 400000 | 352359.24 | 308314.335 | 0 | 250000 | 249376.76 | 218204.665 | 0 | 3314025.16
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 169000 | 170724.27 | 160139.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150656.29 | 141315.6 | 0 | 866729.56 | 866729.56 | 812992.33 | 0 | 1500000 | 2325113.52 | 2180956.4818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 506577.48 | 475169.6762 | 0 | 500000 | 1057736.99 | 992157.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077538.11
179 | AGC - SE-285 - ENTRC BR-101_ARAUÁ | BA | Marcio | 154847.77 | 21898.98 | 18942.6177 | 0 | 117500 | 119808.63 | 103634.465 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 141707.61
181 | PM DE JABOATÃO GUARARAPES CH 004-2023 | PE | Marcio | 99385 | 99385 | 86266.18 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 99385
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 99000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 103633.44 | 97208.1667 | 0 | 215000 | 102277.71 | 95936.49 | 0 | 120000 | 197040.23 | 184823.7357 | 0 | 300000 | 307763.19 | 288681.8722 | 0 | 20000 | 21444.47 | 20114.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 202125.28 | 189593.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934284.32
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 0 | 23182.63 | 20783.23 | 0 | 170000 | 111330.18 | 99807.5064 | 0 | 245563.893 | 245563.893 | 227514.9469 | 0 | 285270.63 | 285270.63 | 241706.5394 | 0 | 82709.63 | 82709.63 | 74397.3122 | 0 | 200000 | 363722.98 | 314074.7932 | 0 | 286540.05 | 286540.05 | 247112.7532 | 0 | 700000 | 781413.93 | 702881.83 | 0 | 870000 | 671235.59 | 603776.4132 | 0 | 350000 | 736406.75 | 662397.8716 | 0 | 50000 | 205096.17 | 184484.0049 | 0 | 124724.0759 | 124724.0759 | 112189.31 | 0 | 3917196.5089
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75784.38 | 75784.38 | 70214.2281 | 0 | 162406.812 | 162406.812 | 150469.9113 | 0 | 193784.36 | 193784.36 | 167175.2431 | 0 | 200000 | 321415.27 | 274257.8627 | 0 | 233441.91 | 233441.91 | 210961.4557 | 0 | 300000 | 494878.62 | 441952.4403 | 0 | 170000 | 260410.21 | 234238.9839 | 0 | 150000 | 24804.57 | 22311.7107 | 0 | 50000 | 73645.81 | 66244.4061 | 0 | 24985.0306 | 24985.0306 | 22997.0657 | 0 | 1865556.9726
185 | J&F CONSTRUÇÃO PROP 041_2023 REV 02 PB 051 CALDAS BRANDÃO A MARI | SE | Marcio | 181250 | 163670.23 | 151640.4581 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 163670.23
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25843.38 | 22419.1322 | 0 | 50000 | 101931.53 | 91534.5139 | 0 | 120000 | 143260.33 | 128647.78 | 0 | 267000 | 284714.77 | 255673.8635 | 0 | 300000 | 458325.24 | 411576.0655 | 0 | 400000 | 177242.45 | 159163.7201 | 0 | 320000 | 385357.71 | 346051.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576675.41
196 | VIÁRIO NOVOTEL - PRO.019-2024 | RE | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41549.13 | 41549.13 | 37872.032 | 0 | 30000 | 48928.1 | 44597.9631 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 90477.23
199 | PERKONS - PROP 0182024 REV.03 | PR | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32599.55 | 32599.55 | 30203.4831 | 0 | 32599.55 | 32599.55 | 30284.98 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 65199.1
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507888.1 | 532404.38 | 462127 | 0 | 255000 | 284418.22 | 246875.015 | 0 | 315000 | 330215.12 | 0 | 0 | 270000 | 94644.53 | 0 | 0 | 158300.36 | 158300.36 | 135030.2071 | 0 | 1399982.61
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 660882.42 | 627973.3697 | 0 | 1600000 | 1648285.43 | 1507696.3621 | 0 | 2309167.85
205 | 205- EMPERTEC - PE 017 | PE | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 120445 | 0 | 276023.18 | 276023.18 | 255735.4763 |  | 100000 | 112391 | 104130.2615 | 0 | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 518414.18
207 | ASM | PE | Marcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48341.28 | 44788.1959 |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | OBRA FINALIZADA |  | 48341.28
210 | TOP ENGENHARIA - BR 135 -COCOS - BA | BA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130323.48 | 120744.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194420.22 | 194420.22 | 180130.3338 | 0 | 324743.7
TOTAL |  |  |  | 2376470.95 | 2606222.18 | 2294425.6838 | 0 | 3060200.42 | 2957357.8641 | 2618631.5214 | 0 | 3027227.413 | 2755868.443 | 2431936.3061 | 0 | 1970810.442 | 2386674.8178 | 2113144.4466 | 0 | 3218471.03 | 4050186.31 | 3619082.3619 | 0 | 5309514.56 | 6261051.3027 | 5606164.6951 | 0 | 2232581.51 | 2381803.4714 | 2070011.8426 | 0 | 3118327.04 | 3365276.77 | 2985012.7045 | 0 | 3338523.18 | 3587941.001 | 2895422.237 | 290590.1329 | 2581500 | 3450671.4763 | 2799026.0313 | 0 | 2680000 | 3995147.63 | 3556729.0459 | 0 | 2611699.1364 | 2651715.8473 | 2396974.6423 | 0 | 37008094.2937

## RESUMO-2025
ATUALIZADO
2025-07-10
Centro de Custo | OBRA | REGIONAL | GESTÃO | VALOR CONTRATO | JANEIRO PI + R |  |  |  | FEVEREIRO PI + R |  |  |  | MARÇO PI + R |  |  |  | ABRIL PI +R |  |  |  | MAIO PI + R |  |  |  | JUNHO PI + R |  |  |  | JULHO PI + R |  |  |  | AGOSTO PI + R |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | PREVISÃO FATURAMENTO | FATURADO | SALDO DE EMPENHO
[5 empty] | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ BRUTO | FATURADO R$ BRUTO | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | RECEBIMENTO LIQUIDO | A RECEBER LIQUIDO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla |  | 60000 | 64536.48 | 55569.5664 | 0 | 180000 | 136879.4 | 119176.2182 | 0 | 262956.235 | 256655.11 | 223168.8143 | 0 | 245000 | 252573.51 |  | 215445.204 | 260000 |  | 0 | 0 | 440000 | [27 empty] | 1447956.235 | 710644.5 | 204000
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 101780.1 | 86513.085 | 0 | 125000 | 127017.52 | 108345.9446 | 0 | 44000 | 54238.35 | 46265.3126 | 46265.3126 | 130000 | [27 empty] | 411000 | 283035.97 | 0
159 | DNIT - MT - Cuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano |  | 300000 | 304499.69 | 267446.1193 | 0 | 210000 | 284806.8661 | 250060.4285 | 0 | 325000 | 317041.77 | 279142.2718 | 0 | 72000 | 110093.1426 | 96699.2513 | 0 | 90000 |  | 0 | 0 | 12000 | [27 empty] | 1009000 | 1016441.4687 | 3723934.02
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana |  | 71260.85 | 71260.85 | 62923.3306 | 0 | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  |  |  | 71260.85 | 71260.85 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 202289.83 | 177003.6012 | 0 | 251000 | 268315.97 | 234776.4737 | 0 | 239000 | 354792.61 | 310443.5338 | 0 | 175000 | 211010.79 | 0 | 184634.4412 | 200000 | [27 empty] | 1090000 | 1036409.2 | 0
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 455576.86 | 427331.0947 | 0 | 42000 | 673708.62 | 38703 | 0 | 445485.93 | 445485.93 | 417865.8023 | 0 | 450000 | 1044732.9 | 0 | 979959.4602 | 175000 | [27 empty] | 1292485.93 | 2619504.31 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto |  | 155000 | 155086.68 | 145471.3058 | 0 | 78000 | 80177.17 | 75206.1855 | 0 | 158024.29 | 148226.78 | 148226.78 | 0 | 120000 | 210261.44 | 197225.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | [27 empty] | 631024.29 | 593752.07 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY |  | 170000 | 229170.85 | 206139.1796 | 0 | 200000 | 301941.38 | 271596.2713 | 0 | 300000 | 293768.7775 | 264245.0154 | 0 | 500000 | 523177.8741 | 470598.4977 | 0 | 400000 | 128994.7341 | 0 | 116030.7633 | 250000 |  |  |  | 883145.6 | [23 empty] | 2703145.6 | 1477053.6157 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY |  | 75000 | 38973.51 | 35056.6722 | 0 | 90000 | 133602.84 | 120175.7546 | 0 | 140000 | 145579.5587 | 130948.8131 | 0 | 265000 | 274123.786 | 246574.3455 | 0 | 250000 |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 543354.46 | [23 empty] | 1513354.46 | 592279.6947 | 0
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO |  | 483000 | 466923.75 | 419297.5275 | 0 | 115000 | 172820.85 | 155193.1239 | 0 | 150000 | 92181.72 |  | 82779.1841 | 175000 | 339470.46 | 304844.4721 | 0 | 150000 |  | 0 | 0 | 50000 | [27 empty] | 1123000 | 1071396.78 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 30283.15 | 25831.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | [27 empty] | 47000 | 30283.15 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY |  | 29000 | 30362.12 | 27993.9712 | 0 | 110000 | 69982.24 | 64523.6213 | 0 | 1370000 | 1397143.61 | 1276632.0891 | 0 | 374000 | 373407.7182 | 335880.2425 | 0 | 350000 | 327098.08 | 0 | 294224.723 | 577754 | [27 empty] | 2810754 | 2197993.7682 | 3286742.8
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 273622.57 | 246123.5017 | 0 | 5000 | 7295.84 | 0 | 6367.5835 | 5000 | [27 empty] | 310000 | 280918.41 | 419081.59
216 | DNIT - BR LEGAL - BARREIRAS BA | BA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198060.33 |  | 173065.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 200000 | 198060.33 | 1939.67
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | [9 empty] | 290064.16 | 290064.16 | 0 | 251775.6865 | 250000 | 0 | 0 | 249031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | [27 empty] | 990064.16 | 290064.16 | 700000
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | [9 empty] | 290064.16 | 290064.16 | 0 | 251775.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 225000 | [19 empty] | 515064.16 | 290064.16 | 0
225 | (BR 232 Perkos S.A) | PE | MARCIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106731.25 | 92322.5312 | 92322.5312 | 0 | 106731.25 | [27 empty] | 213462.5 | 92322.5312
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | [27 empty] | 80000 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1343260.85 | 1360813.93 | 1219897.6726 | 0 | 1388000 | 1838077.4361 | 1660266.2991 | 0 | 3691108.845 | 4274530.3363 | 2682356.3424 | 586330.557 | 3332485.93 | 3512370.0408 | 2760432.3491 | 637541.8196 | 2280731.25 | 1865693.2253 | 138587.8438 | 1627482.2838 | 2771485.25 | 0 | 0 | 0 | 1426500.06 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16458572.185 | 12851484.9685 | 8335698.08

## Recebimentos
CENTRO DE CUSTO | OBRA | REGIONAL | GESTÃO | PERÍODO | PREVISTO | FATURADO
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-01-01 | 150000 | 550020.31
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-01-01 | 100000 | 107925.48
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-01-01 | 527988.18 | 558590.54
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-01-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-01-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-01-01 | 600000 | 591967.75
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-01-01 | 60000 | 66423.73
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 2024-01-01 | 0 | 0
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 2024-01-01 | 0 | 0
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 2024-01-01 | 0 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-01-01 | 235000 | 252433.26
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-01-01 | 169000 | 170724.27
179 | AGC - SE-285 - ENTRC BR-101_ARAUÁ | BA | Marcio | 2024-01-01 | 154847.77 | 21898.98
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-01-01 | 99000 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-01-01 | 0 | 23182.63
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-01-01 | 0 | 0
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-01-01 | 0 | 0
196 | VIÁRIO NOVOTEL - PRO.019-2024 | RE | Marcio | 2024-01-01 | 0 | 0
199 | PERKONS - PROP 0182024 REV.03 | PR | Marcio | 2024-01-01 | 0 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-01-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-01-01 | 0 | 0
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-02-01 | 375000 | 480883.99
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-02-01 | 500000 | 585057.76
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-02-01 | 45821.28 | 60261.8641
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-02-01 | 137879.14 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-02-01 | 68000 | 45028.62
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-02-01 | 600000 | 544928.13
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-02-01 | 600000 | 619086.39
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 2024-02-01 | 0 | 3541.48
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 2024-02-01 | 37000 | 0
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 2024-02-01 | 75000 | 67382.02
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-02-01 | 235000 | 216415.36
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-02-01 | 0 | 0
179 | AGC - SE-285 - ENTRC BR-101_ARAUÁ | BA | Marcio | 2024-02-01 | 117500 | 119808.63
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-02-01 | 99000 | 103633.44
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-02-01 | 170000 | 111330.18
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-02-01 | 0 | 0
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-02-01 | 0 | 0
196 | VIÁRIO NOVOTEL - PRO.019-2024 | RE | Marcio | 2024-02-01 | 0 | 0
199 | PERKONS - PROP 0182024 REV.03 | PR | Marcio | 2024-02-01 | 0 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-02-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-02-01 | 0 | 0
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-03-01 | 175000 | 238188.37
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-03-01 | 325000 | 356934.97
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-03-01 | 900000 | 947012.1
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-03-01 | 137879.14 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-03-01 | 80000 | 82782.08
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-03-01 | 395000 | 363811.19
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-03-01 | 170000 | 84845.95
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 2024-03-01 | 0 | 0
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 2024-03-01 | 53500 | 58229.89
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 2024-03-01 | 44500 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-03-01 | 210000 | 200437.91
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-03-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-03-01 | 215000 | 102277.71
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-03-01 | 245563.893 | 245563.893
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-03-01 | 75784.38 | 75784.38
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-04-01 | 115000 | 238188.37
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-04-01 | 50000 | 145931.42
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-04-01 | 431000 | 540628.36
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-04-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-04-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-04-01 | 220000 | 217761.5058
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-04-01 | 220000 | 221678.1
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 2024-04-01 | 0 | 0
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 2024-04-01 | 0 | 0
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 2024-04-01 | 40000 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-04-01 | 227133 | 227113.1
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-04-01 | 100000 | 150656.29
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-04-01 | 120000 | 197040.23
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-04-01 | 285270.63 | 285270.63
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-04-01 | 162406.812 | 162406.812
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-05-01 | 200000 | 354455.87
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-05-01 | 45000 | 91801.39
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-05-01 | 348402 | 396477.7
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-05-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-05-01 | 175000 | 82782.08
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-05-01 | 575296.35 | 1282789.71
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-05-01 | 130000 | 147703.52
172 | TORRE - ACESSO POVOADOS DE ITABAIANA | SE | Márcio | 2024-05-01 | 0 | 0
172 | Torre - Tobias Barreto a Poço Verde | SE | Márcio | 2024-05-01 | 0 | 0
173 | Torre - Anel Viário de Socorro | SE | Márcio | 2024-05-01 | 70000 | 63182.37
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-05-01 | 165000 | 112614.42
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-05-01 | 866729.56 | 866729.56
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-05-01 | 300000 | 307763.19
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-05-01 | 82709.63 | 82709.63
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-05-01 | 193784.36 | 193784.36
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-05-01 | 25000 | 25843.38
196 | VIÁRIO NOVOTEL - PRO.019-2024 | RE | Marcio | 2024-05-01 | 41549.13 | 41549.13
100 | DNIT - Acre- CT.24.00265.2021 - LOTE 01 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-06-01 | 69000 | 66846.62
100 | DNIT - Acre - CT.24.00266.2021 - LOTE 02 | AC | Ronney/ Edcleydson | 2024-06-01 | 230000 | 225588.27
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-06-01 | 1650000 | 1396819.46
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-06-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-06-01 | 142915.01 | 142915.01
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-06-01 | 980000 | 983103.8927
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-06-01 | 80000 | 88605.73
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-06-01 | 125000 | 142016.9
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-06-01 | 1500000 | 2325113.52
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-06-01 | 20000 | 21444.47
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-06-01 | 200000 | 363722.98
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-06-01 | 200000 | 321415.27
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-06-01 | 50000 | 101931.53
196 | VIÁRIO NOVOTEL - PRO.019-2024 | RE | Marcio | 2024-06-01 | 30000 | 48928.1
199 | PERKONS - PROP 0182024 REV.03 | PR | Marcio | 2024-06-01 | 32599.55 | 32599.55
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-07-01 | 1200000 | 1250535.13
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-07-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-07-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-07-01 | 60000 | 130010.06
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-07-01 | 40000 | 42204.8614
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-07-01 | 260000 | 263211.58
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-07-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-07-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-07-01 | 286540.05 | 286540.05
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-07-01 | 233441.91 | 233441.91
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-07-01 | 120000 | 143260.33
199 | PERKONS - PROP 0182024 REV.03 | PR | Marcio | 2024-07-01 | 32599.55 | 32599.55
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-08-01 | 275000 | 283123.64
143 | CTTU - Segregadores | PE | Márcio | 2024-08-01 | 233438.94 | 137879.14
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-08-01 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-08-01 | 350000 | 396036.08
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-08-01 | 0 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-08-01 | 355000 | 324826.21
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-08-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-08-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-08-01 | 700000 | 781413.93
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-08-01 | 300000 | 494878.62
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-08-01 | 267000 | 284714.77
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-08-01 | 507888.1 | 532404.38
205 | 205- EMPERTEC - PE 017 | PE | Marcio | 2024-08-01 | 130000 | 130000
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-09-01 | 332500 | 338155.496
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-09-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-09-01 | 590000 | 745398.8
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-09-01 | 60000 | 50166.795
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-09-01 | 485000 | 455466.19
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-09-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-09-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-09-01 | 870000 | 671235.59
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-09-01 | 170000 | 260410.21
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-09-01 | 300000 | 458325.24
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-09-01 | 255000 | 284418.22
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-09-01 | 0 | 0
205 | 205- EMPERTEC - PE 017 | PE | Marcio | 2024-09-01 | 276023.18 | 276023.18
207 | ASM | PE | Marcio | 2024-09-01 | 0 | 48341.28
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-10-01 | 161500 | 168806.48
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-10-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-10-01 | 605000 | 746149.9163
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-10-01 | 0 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-10-01 | 500000 | 517754.23
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-10-01 | 0 | 506577.48
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-10-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-10-01 | 350000 | 736406.75
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-10-01 | 150000 | 24804.57
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-10-01 | 400000 | 177242.45
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-10-01 | 315000 | 330215.12
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-10-01 | 0 | 0
205 | 205- EMPERTEC - PE 017 | PE | Marcio | 2024-10-01 | 100000 | 112391
210 | TOP ENGENHARIA - BR 135 -COCOS - BA | BA | Humberto | 2024-10-01 | 0 | 130323.48
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-11-01 | 350000 | 416886.8
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-11-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-11-01 | 410000 | 546412.68
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-11-01 | 0 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-11-01 | 400000 | 352359.24
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-11-01 | 500000 | 1057736.99
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-11-01 | 160000 | 202125.28
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-11-01 | 50000 | 205096.17
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-11-01 | 50000 | 73645.81
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-11-01 | 320000 | 385357.71
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-11-01 | 270000 | 94644.53
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-11-01 | 170000 | 660882.42
210 | TOP ENGENHARIA - BR 135 -COCOS - BA | BA | Humberto | 2024-11-01 | 0 | 0
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2024-12-01 | 43862.36 | 42973.07
154 | AMTTC - Caruaru | PE | Márcio | 2024-12-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2024-12-01 | 65000 | 58243.8109
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2024-12-01 | 150407.09 | 150407.09
174 | SEMOB- JP | PB | Marcio | 2024-12-01 | 250000 | 249376.76
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2024-12-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2024-12-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2024-12-01 | 124724.0759 | 124724.0759
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2024-12-01 | 24985.0306 | 24985.0306
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | Marcio | 2024-12-01 | 0 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | Marcio | 2024-12-01 | 158300.36 | 158300.36
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2024-12-01 | 1600000 | 1648285.43
210 | TOP ENGENHARIA - BR 135 -COCOS - BA | BA | Humberto | 2024-12-01 | 194420.22 | 194420.22
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-01-01 | 60000 | 64536.48
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-01-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-01-01 | 300000 | 304499.69
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2025-01-01 | 71260.85 | 71260.85
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-01-01 | 0 | 0
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-01-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-01-01 | 155000 | 155086.68
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-01-01 | 170000 | 229170.85
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-01-01 | 75000 | 38973.51
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-01-01 | 483000 | 466923.75
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-01-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-01-01 | 29000 | 30362.12
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-02-01 | 180000 | 136879.4
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-02-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-02-01 | 210000 | 284806.8661
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-02-01 | 225000 | 202289.83
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-02-01 | 180000 | 455576.86
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-02-01 | 78000 | 80177.17
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-02-01 | 200000 | 301941.38
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-02-01 | 90000 | 133602.84
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-02-01 | 115000 | 172820.85
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-02-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-02-01 | 110000 | 69982.24
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-03-01 | 262956.235 | 256655.11
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-03-01 | 112000 | 101780.1
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-03-01 | 325000 | 317041.77
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-03-01 | 251000 | 268315.97
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-03-01 | 42000 | 673708.62
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-03-01 | 158024.29 | 148226.78
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-03-01 | 300000 | 293768.7775
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-03-01 | 140000 | 145579.5587
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-03-01 | 150000 | 92181.72
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-03-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-03-01 | 1370000 | 1397143.61
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 2025-03-01 | 0 | 0
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 2025-03-01 | 0 | 0
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 2025-03-01 | 290064.16 | 290064.16
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | 2025-03-01 | 290064.16 | 290064.16
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-04-01 | 245000 | 252573.51
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-04-01 | 125000 | 127017.52
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-04-01 | 72000 | 110093.1426
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-04-01 | 239000 | 354792.61
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-04-01 | 445485.93 | 445485.93
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-04-01 | 120000 | 210261.44
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-04-01 | 500000 | 523177.8741
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-04-01 | 265000 | 274123.786
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-04-01 | 175000 | 339470.46
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-04-01 | 22000 | 30283.15
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-04-01 | 374000 | 373407.7182
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 2025-04-01 | 300000 | 273622.57
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 2025-04-01 | 200000 | 198060.33
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 2025-04-01 | 250000 | 0
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | 2025-04-01 | 0 | 0
225 | BR 232 Perkos S.A | PE | MARCIO | 2025-04-01 | 0 | 0
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO | 2025-04-01 | 0 | 0
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-05-01 | 260000
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-05-01 | 44000 | 54238.35
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-05-01 | 90000
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-05-01 | 175000 | 211010.79
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-05-01 | 450000 | 1044732.9
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-05-01 | 0 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-05-01 | 400000 | 128994.7341
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-05-01 | 250000
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-05-01 | 150000
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-05-01 | 0 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-05-01 | 350000 | 327098.08
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 2025-05-01 | 5000 | 7295.84
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 2025-05-01 | 0 | 0
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 2025-05-01 | 0 | 0
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | 2025-05-01 | 0 | 0
225 | BR 232 Perkos S.A | PE | MARCIO | 2025-05-01 | 106731.25 | 92322.5312
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO | 2025-05-01 | 0 | 0
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-06-01 | 440000 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-06-01 | 130000 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-06-01 | 12000 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-06-01 | 200000 | 0
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-06-01 | 175000 | 166911.03
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-06-01 | 120000 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-06-01 | 250000 | 286000
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-06-01 | 150000 | 124599.02
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-06-01 | 50000 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-06-01 | 25000 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-06-01 | 577754 | 0
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 2025-06-01 | 5000 | 0
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 2025-06-01 | 0 | 0
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 2025-06-01 | 450000 | 549344.87
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | 2025-06-01 | 0 | 0
225 | BR 232 Perkos S.A | PE | MARCIO | 2025-06-01 | 279614 | 223790.63
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO | 2025-06-01 | 80000 | 0
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla | 2025-07-01 | 0 | 0
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO | 2025-07-01 | 0 | 0
159 | DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano | 2025-07-01 | 620000 | 0
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana | 2025-07-01 | 0 | 0
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO | 2025-07-01 | 226000 | 0
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto | 2025-07-01 | 0 | 0
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto | 2025-07-01 | 60000 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY | 2025-07-01 | 850000 | 0
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY | 2025-07-01 | 540000 | 0
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO | 2025-07-01 | 35000 | 0
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO | 2025-07-01 | 135000 | 0
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY | 2025-07-01 | 650000 | 0
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 2025-07-01 | 6000 | 0
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 2025-07-01 | 0 | 0
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 2025-07-01 | 350000 | 0
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO | 2025-07-01 | 150000 | 0
225 | BR 232 Perkos S.A | PE | MARCIO | 2025-07-01 | 0 | 0
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO | 2025-07-01 | 0 | 0

## Contratos
CENTRO DE CUSTO | OBRA | REGIONAL | GESTÃO | VALOR_CONTRATO
106 | DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | RO | Ronney/ Mirla
154 | AMTTC - Caruaru | PE | MARCIO
159 | DNIT - MT - Cuiabá - CT.00603.2022 | MT | Ronney/ Fabiano
162 | DNIT - MA - Barão de Grajaú - CT.00643.2022 | MA | Ronney / Mariana
174 | SEMOB- JP | PB | MARCIO
175 | SEINFRA - BAHIA 2023 | BA | Humberto
183 | SEINFRA-BA AERÓDROMOS 2023 | BA | Humberto
184 | DETRAN - DF - ASV 01 | DF | RONNEY
184 | DETRAN - DF - ASV 05 | DF | RONNEY
192 | CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | PE | MARCIO
202 | PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | PE | MARCIO
208 | SINFRA MT | MT | RONNEY
215 | DNIT - BR LEGAL - SALGUEIRO PE | PE | RONNEY | 68649995.05
217 | DNIT - BR LEGAL - PRESIDENTE DUTRA MA | MA | MARIANA | 45864999.12
218 | DNIT - BR LEGAL - GURUPI TO | TO | EDCLEYDSON | 41799747.79
220 | DER-PB - JOÃO PESSOA - PJ-0062025 | PB | MARCIO
225 | BR 232 Perkos S.A | PE | MARCIO
227 | CONSTRUTORA SAM | PE | HUMBEERTO

## Planilha3 (hidden)
OBRA - 202 PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
MEDIÇÃO REFRÊNCIA | NFSe | DATA DE EMISSÃO | VALOR R$
03º BM OUTUBRO DE 2024 | 8286 | 2024-11-22 | 330215.12
04º BM NOVEMBRO DE 2024 | 8307 | 2024-12-10 | 94644.53
05º BM DEZEMBRO DE 2024 | 8352 | 2024-12-23 | 158300.36
SOMA TOTAL |  |  | 583160.01

## Planilha1 (hidden)
2024 |  |  |  |  | FATURADO R$ BRUTO
JANEIRO |  |  |  |  | 2606222.18 | FATURADO
FEVERERIO |  |  |  |  | 2957357.8641 | FATURADO
MARÇO |  |  |  |  | 2755868.443 | FATURADO
ABRIL |  |  |  |  | 2386674.8178 | FATURADO
MAIO |  |  |  |  | 4050186.31 | FATURADO
JUNHO |  |  |  |  | 6261051.3027 | FATURADO
JULHO |  |  |  |  | 2381803.4714 | FATURADO
AGOSTO |  |  |  |  | 3365276.77 | FATURADO
SETEMBRO |  |  |  |  | 3587941.001 | FATURADO
OUTUBRO |  |  |  |  | 2581500 | PREVISTO
NOVEMBRO |  |  |  |  | 2680000 | PREVISTO
DEZEMBRO |  |  |  |  | 2611699.1364 | PREVISTO
TOTAL |  |  |  |  | 38225581.2965
OBRA | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | PREVISTO R$ | FATURADO R$
| 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01
DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | 275000 | 283123.64 | 275000 | 283123.64 | 250000 | 0
DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | 350000 | 396036.08 | 350000 | 396036.08 | 605000 | 0
SEMOB- JP | 355000 | 324826.21 | 355000 | 324826.21 | 500000 | 0
SEINFRA - BAHIA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0
DETRAN - DF - ASV 01 | 700000 | 781413.93 | 700000 | 781413.93 | 350000 | 0
DETRAN - DF - ASV 05 | 300000 | 494878.62 | 300000 | 494878.62 | 150000 | 0
CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | 267000 | 284714.77 | 267000 | 284714.77 | 400000 | 0
PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | 507888.1 | 532404.38 | 507888.1 | 532404.38 | 315000 | 0
205- EMPERTEC - PE 017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100000 | 0
SOMA | 2884888.1 | 3227397.63 | 2884888.1 | 3227397.63 | 3420000 | 0

## Planilha1 (2) (hidden)
PREVISÃO DE FATURAMENTO E FATURADO
OBRA | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | PREVISTO R$ | FATURADO R$ | PREVISTO R$ | FATURADO R$
| 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01
DNIT - Rondônia- CT.22.00508.2021 | 275000 | 283123.64 | 275000 | 283123.64 | 250000 | 0
DNIT - MT - Cuuiabá - CT.00603.2022 | 350000 | 396036.08 | 350000 | 396036.08 | 605000 | 0
SEMOB- JP | 355000 | 324826.21 | 355000 | 324826.21 | 500000 | 0
SEINFRA - BAHIA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0
DETRAN - DF - ASV 01 | 700000 | 781413.93 | 700000 | 781413.93 | 350000 | 0
DETRAN - DF - ASV 05 | 300000 | 494878.62 | 300000 | 494878.62 | 150000 | 0
CTTU RECIFE LOTE 02 - CT 10_2024 | 267000 | 284714.77 | 267000 | 284714.77 | 400000 | 0
PM JABOATÃO DOS GUARARAPES CT N 005_2024-SDU | 507888.1 | 532404.38 | 507888.1 | 532404.38 | 315000 | 0
205- EMPERTEC - PE 017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100000 | 0
SOMA | 2884888.1 | 3227397.63 | 2884888.1 | 3227397.63 | 3420000 | 0

## RESUMO-2022 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
113 | DNIT - Maranhão - CT Nº UT-15.00836.2020 | Natoniel / Mariana | 1782979.25 | 0 | 23600.75 | 98858.32 | 50748.21 | 89899.5 | 52708.8 | 260193.37 | 28326.69 | 491801.28 | 146659.79 | 324936.04 | 463922.63 | 331323.87
100 | DNIT - Acre - CT.265 - Lote 01 | Natoniel / Edcleydson | 2728260.84 | 57150.88 | 425168.82 | 213587.03 | 129971.84 | 93901.22 | 414193.26 | 278139.89 | 891674.15 | 86693.45 | 10328.97 | 8958.63 | 11468.26 | 107024.44
100 | DNIT - Acre - CT.266 - Lote 02 | Natoniel / Edcleydson | 2066275.4 | 154797.99 | 10277.94 | 44113.22 | 24640.76 | 17260.99 | 652435.94 | 301894.14 | 268946.46 | 339403.84 | 23372.36 | 44075.95 | 17286.25 | 167769.56
106 | DNIT - Rondônia-2021 | Natoniel / Mirla | 3881000.04 | 0 | 184420.68 | 101487.4 | 351829.63 | 104106.84 | 72540.88 | 1110240.65 | 791363.93 | 290225.14 | 23963.95 | 0 | 53544.92 | 797276.02
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.622 - Lote 02 | Natoniel / Fabiano | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 120740.6 | 92328.96 | 131879.16 | 371704.81 | 342213.24 | 242010.51 | 159994.56 | 426738.13 | 28013.07 | 284376.96
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.623 - Lote 06 | Natoniel / Fabiano | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 94088.51 | 255201.88 | 67126.52 | 80082.67 | 28093.53 | 0 | 0 | 195428.81 | 114867.99 | 565110.09
115 | PATO DNIT - MA CT 15-2021 | Natoniel / Mariana | 4609667.47 | 0 | 0 | 303720.24 | 371897.9 | 378401.31 | 255648.02 | 286694.19 | 0 | 0 | 245158.36 | 1292795.9799 | 587076.16 | 888275.3101
153 | DNIT - RN (SIGLA) - BR LEGAL 2 - PR.° 0372022-14 | Natoniel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28028.62 | 28028.62
| TOTAL |  | 18668183 | 211948.87 | 643468.19 | 761766.21 | 1143917.45 | 1031100.7 | 1646532.58 | 2688949.72 | 2350618 | 1450134.22 | 609477.99 | 2292933.5399 | 1304207.9 | 3141156.2501
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 16107026.7499
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 28028.62
FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA
FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS

## empenhos (hidden)
100 | DNIT - ACRE - CT.24.00265.2021 ; LOTE 01
100 | DNIT - ACRE - CT.24.00266.2021 ; LOTE 02
106 | DNIT - RONDÔNIA- CT.22.00508.2021
107 | DNIT - MS - COXIM - CT.19.00622.2021
107 | DNIT - MS - DOURADOS - CT.19.00623.2021
115 | SINASC - MA - IMPERATRIZ - CT.15.00015.2021
153 | SIGLA - RN - MOSSORÓ - CT.14.00421.2022
159 | DNIT - MT - CUIABÁ - CT.00603.2022
162 | DNIT - MA - GRAJAÚ - CT.00643.2022

## 10-2022 (hidden)
RASTREIO - MEDIÇÕES EM ANDMENTO
Centro de Custo | Obra | Gestão | Medição | Valor | Elaboração Medição | Validação Consultoria |  | Validação DNIT |  | Implantação da Medição Sistema DNIT | Emissão Notas Fiscais | Envio para Brasília
113 | DNIT - Maranhão - CT Nº UT-15.00836.2020 | Natoniel Mariana | 2022-10-01 | 146659.79 | Medição entregue a consultoria 31/10/2022 | Renam Astep/Hollus | Validado - 08/11/2022 | Henrique | Validada para 10/11/2022 | Cris - implantado no SEI hoje 11/11/2022 - para poder solicitar as notas Fiscais | Solicitação das Notas Fiscais - 11/11/2022 às 16:35 - Documentação e Notas fiscais enviada para o Cris 16/11/2022 | Encaminhado para Brasilia - 21/11/2022
100 | DNIT - Acre - CT.265 - Lote 01 | Natoniel Edcleydson | 2022-10-01 | 10328.97 | Medição entregue a consultoria 25/10/2022 | Alex Concremat | Validado - 04/11/2022 | Marco Antônio | Validado 07/11/2022 | 08/11/2022 - Solicitação de Notas Fiscais | 11/11/2022 - Chegou as emissções das notas fiscais da Trigonal - Patricia juntou toda documentação e mandou para Ed protocolar no DNIT para seguir para Brasília | Estava aguardando o Thiago assinar a AES - Encaminhou para Brasilia - 22/11/2022
100 | DNIT - Acre - CT.266 - Lote 02 | Natoniel Edcleydson | 2022-10-01 | 23372.36 | Medição entregue a consultoria 25/10/2022 | Alex Concremat | Validado - 04/11/2022 | Karla Alves | Previsão para validação - 14/11/2022 - Fiscal viajando | Implantado no SEI - 18/11/2022 - Solicitação da emissão das notas Fiscais as 18:00 | Aguardando a Trigonal enviar suas respectivas Notas Fiscais
106 | DNIT - Rondônia-2021 | Natoniel Mirla | 2022-10-01 | 24766.39 | Medição entregue a consultoria 28/10/2022 | Thannayel Bureau Veritas | Aguardando Fiscal da Consultoria protocolar no DNIT - Hoje soliciteia mais uma vez apoio ao Fiscal do DNIT para cobrar da consultoria | Thaniel | Validado - 10/11/2022 | Validado pelo Fiscal - 18/11/2022 - Implantado no SEI - 21/11/2022 - Aguardando a solicitação da emissão das notas fiscais por parte do DNIT | Solicitação das Notas Fiscais - 28/11/2022 | Encaminhado para Brasilia - 25/11/2022
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.622 - Lote 02 | Natoniel Fabiano | 2022-10-01 | 159994.56 | Medição entregue a consultoria 31/10/2022 | Diego Ecoplan | Fiscal protocolou segunda no DNIT - 07/11/2022 | Claúdio | Validado 08/11/2022 | Assinado no SEI por Natoniel 08/11/2022 - Aguardando a solicitação para emissão de notas Fiscais | 11/11/2022 - solicitação de envio das Notas Fiscai | Encaminhado para Brasilia - 18/11/2022
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.624 - Lote 06 | Natoniel Fabiano | 2022-10-01 | 0 | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato |  | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato | Marcos Madruga | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato | Não houve atividade no mês de outubro nesse contrato
115 | PATO DNIT - MA CT 15-2021 | Natoniel Mariana | 2022-10-01 | 205795.11 | Medição entregue 04/11/2022 - Engenheira Sinasc - assinou e encaminhou 04/11/2022 | Alexandre Prosul | Contrato faltando implanntar renovação no sistema - falamos com Thadeu previsão para implantar 09/11/2022 |  | Tramite da Renovação: 1° Empresa solicita reajustamento; 2° Coordenação de engenharia faz um apostilamento de reajuste e de preço de contrato; 3° Faz a publicação e solicita o endosso do segura garantia; 4° Empressa encaminha endosso de apolice; 5° será implantado no sistema novo valor de seguro; 6° o processo é encaminhado para SIAFI para cadastro financeiro; 7° SIAC libera para implantar medição com os indeces reajustados 1° - OK (solicitação foi realizada com bastante antecedencia inclusive discutida com diretoria tendo em vista que o valor do contrato iria diminuir); 2° - OK (Fiscal da superentendicia demorou bastante para implantar o apastolimento, sendo necessario a ida de Mariana em São Luiz para conclusão da tarefa, concluido em 17/11/2022 encaminhado para assinatura na SINASC 18/11/2022, retorno assinado 22/11/2022 às 16:00); 3° - OK publicado 24/11/2022; 4° - Endosso aguardando o DNIT solicitar 5° - Aguardando Endosso 6° - Aguardando Endosso 7° - OK - Medição implantada, solicitado a emissão das Notas Fiscais | Medição implantada - 30/11/2022 | 30/11/2022 - solicitação das Notas Fiscais - aguardando as notas fiscais chegarem para ver se não vai ocorrer algum ploblema na hora de solicitar o atesto
| TOTAL |  |  | 570917.18

## 11-2022 (hidden)
RASTREIO - MEDIÇÕES EM ANDMENTO
Centro de Custo | Obra | Gestão | Medição | Valor | Elaboração Medição | Validação Consultoria |  | Validação DNIT | Implantação da Medição Sistema DNIT | Emissão Notas Fiscais | Envio para Brasília
113 | DNIT - Maranhão - CT Nº UT-15.00836.2020 | Natoniel Mariana | 2022-11-01 | 324936.04 | Medição entregue a consultoria 23/11/2022 | Renam Astep/Hollus | Aguardando Validação | Henrique
100 | DNIT - Acre - CT.265 - Lote 01 | Natoniel Edcleydson | 2022-11-01 | 8958.63 | Medição entregue a consultoria 25/11/2022 | Alex Concremat | Aguardando Validação | Marco Antônio
100 | DNIT - Acre - CT.266 - Lote 02 | Natoniel Edcleydson | 2022-11-01 | 44075.95 | Medição entregue a consultoria 25/11/2022 | Alex Concremat | Aguardando Validação | Karla Alves
106 | DNIT - Rondônia-2021 | Natoniel Mirla | 2022-11-01 | 0 | Não há recurso - Empenho esgotado | Thannayel Bureau Veritas |  | Thaniel
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.622 - Lote 02 | Natoniel Fabiano | 2022-11-01 | 426738.13 | Medição entregue a consultoria 29/11/2022 | Diego Ecoplan |  | Claúdio
107 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.624 - Lote 06 | Natoniel Fabiano | 2022-11-01 | 195428.81 | Medição entregue a consultoria 30/11/2022 | Fernando |  | Marcos Madruga
115 | PATO DNIT - MA CT 15-2021 | Natoniel Mariana | 2022-11-01
| TOTAL |  |  | 1000137.56
Formulas:
Medição = [Medição, row above]

## 030.018 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
11011030018 | DNIT - Maranhão - CT Nº UT-15.00836.2020 | Natoniel / Mariana | 1782979.25 | 0 | 23600.75 | 98858.32 | 50748.21 | 89899.5 | 50000 | 0 | 350000 |  |  |  |  | 1119872.47
|  |  | 1782979.25 | 0 | 23600.75 | 98858.32 | 50748.21 | 89899.5 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119872.47
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 263106.78
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 0
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 50000
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 350000
| 1ª - | ROBSON VIAJANDO 18/06/2022 REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE + OU - 100 UNIDADES DE PLACAS QUE ESTÃO NO DEPÓSITO EM CAXIAS MA - PREVISÃO DE FATURAMENTO COM ESTOQUE EXISTENTE É DE R$ 50.000,00
| 2ª - | ORDEM DE SERVIÇO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO - 15/06/2022 - AS ÁREAS PREVISTA NA O.S ESTÁ LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EIXO SENDO TODO DUPLO CONTÍNUO, PROVAVELMENTE A REALIDADE É BEM MENOR.
| 3ª - | NECESSÁRIO ADQUIRIR E MOBILIZAR PARA REALIZAÇÃO DA O.S. - (SINALIZAÇÃO DE 50,60 Km - EIXO E BORDO) - ÁREA ESTIMADA DE PINTURA = 26.000m²
|  | TINTA BASE ÁGUA AMARELO |  | Jan: 282 unidades
|  | TINTA BASE ÁGUA BRANCO |  | Jan: 393 unidades
|  | MICROESFERA DO |  | Jan: 365 sacos
|  | MICROESFERA PREMIX |  | Jan: 107 sacos
|  | EQUIPE COMPLETA COM EQUIPAMENTO DE PINTURA A FRIO |  | Jan: 1 unidade
| 4ª - | PREVISÃO DE FATURAMENTO PARA ESTA DEMANDA - R$ 350.000,00
| 5ª - | CONTRATO FICARÁ COM UM SALDO APROXIMADO DE EMPENHO DE R$ 1.100.0000 ; NECESSÁRIO TRABALHAR COM A FISCALIZAÇÃO PARA SURGIR OUTRAS DEMANDAS QUE CONSUMAM O SALDO DO EMPENHO

## 030.021 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
11011030021 | DNIT - Acre - CT.265 - Lote 01 | Natoniel / Edcleydson | 2218260.94 | 57150.88 | 425168.82 | 213587.03 | 129971.84 | 93901.22 | 435431.52 | 500000 | 350000 |  |  |  |  | 13049.63
11011030021 | DNIT - Acre - CT.266 - Lote 02 | Natoniel / Edcleydson | 1666275.28 | 154797.99 | 10277.94 | 44113.22 | 24640.76 | 17260.99 | 652623.29 | 500000 | 250000 |  |  |  |  | 12561.09
|  |  | 3884536.22 | 211948.87 | 435446.76 | 257700.25 | 154612.6 | 111162.21 | 1088054.81 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12561.09
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 1170870.69
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 1088054.81
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 1600000 | Faltando o layout 414 - (697 unidades de placas) - no momento está na impressão | bar: Jan to Abr
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 0
| 1ª - | ESTAMOS REALIZANDO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DOS DOIS LOTES - PREVISÃO PARA CONCLUSÃO DE + OU - 15 DIAS TRABALHADOS
| 2ª - | TEMOS DUAS EQUIPES REALIZANDO AS MANUTENÇÕES - ALDENOR E GIVANILDO
| 3ª - | QUANDO ACABAR A PINTURA DO LOTE 1 - REALIZAR UMA MANUTENÇÃO MINUCIOSA NO EQUIPAMENTO DA SN - COMPRESSOR SEMPRE APRESENTANDO PROBLEMAS
| 4ª - | TODOS INSUMOS PARA FATURAMENTO DO EMPENHO FORAM ADQUIRIDOS
| 5ª - | ORDEM DE SERVIÇO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO PARA CONSUMO DOS EMPENHOS
|  | LOTE - 1 |  | Fev: LOTE - 2
|  | PINTURA BASE ÁGUA - | 32.000m² | Fev: PINTURA BASE ÁGUA -; Mar: 31.000m²
|  | EXTRUDADO - | 400m² | Fev: EXTRUDADO -; Mar: 100m²
|  | TACHAS - | 12.000 und | Fev: TACHAS -; Mar: 4.000 und
|  | BALIZADORES - | 100 und | Fev: BALIZADORES -; Mar: 60 und
|  | PLACAS - | 480m² | Fev: PLACAS -; Mar: 450m²
|  | POSTES POLIM. - | 200 und | Fev: POSTES POLIM. -; Mar: 200 und
|  | POSTES MADEIRA - | 525 und | Fev: POSTES MADEIRA -; Mar: 320 und
|  | DEFENSA METÁLICA - | 300m | Fev: DEFENSA METÁLICA -; Mar: 320m
| 6ª - | IMPORTANTE PONTUALIZAR - OS FATURAMENTOS RELACIONADOS A SINALIZAÇÃO VERTICAL ESTÃO ATRELADO AO ANDAMANTO E IMPLANTAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DO DNIT (PLACAS ; POSTES POLIMÉRICOS E POSTES DE MADEIRA) - VALORES ESTIMADOS DE FATURAMENTO DE R$ 600.000,00 PARA O LOTE-1 E R$ 560.000,OO PARA O LOTE 2
| 7ª - | SERVIÇOS REALIZADO ATÉ 17/06/2022
|  | LOTE - 1 |  | Fev: LOTE - 2
|  | PINTURA BASE ÁGUA - | 12.000m² | Fev: PINTURA BASE ÁGUA -; Mar: 14.700m²
|  | EXTRUDADO - | - | Fev: EXTRUDADO -; Mar: -
|  | TACHAS - | - | Fev: TACHAS -; Mar: -
|  | BALIZADORES - | - | Fev: BALIZADORES -; Mar: -
|  | PLACAS - | - | Fev: PLACAS -; Mar: -
|  | POSTES POLIM. - | - | Fev: POSTES POLIM. -; Mar: -
|  | POSTES MADEIRA - | - | Fev: POSTES MADEIRA -; Mar: -
|  | DEFENSA METÁLICA - | 300m | Fev: DEFENSA METÁLICA -; Mar: -
| 8ª - | SITUAÇÕES A SEREM TRATADAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
CONCERTO CAMINHÃO BATE ESTACA DA TRIGONAL
PRESTADOR DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E TACHAS AINDA NÃO COMECOU - DIFICULDADE DE SE ESTRUTURAR (FALTANDO CAMINHÃO)
NÓS TEREMOS QUE IMPLANTAR 1.168 DOS QUAIS ESTÃO NA OBRA 413 UNIDADE DE PLACAS (LAYOUT-413) E FALTANDO CHEGAR 697 UNIDADES DE PLACAS (LAYOUT-414) FINALIZANDO A IMPRESSÃO PARA ENVIAR PARA TRIGONAL - NECESSIDADE DE IMEDIATO DE NO MINÍMO DUAS EQUIPES DE PLACAS
| 9ª - | PARA DEMAIS FATURAMENTO, DEVERÁ SER APORTADOS MAIS EMPENHOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DEMANDAS QUE NÃO SEJA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

## 030.022 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
11011030022 | DNIT - Rondônia-2021 | Natoniel / Paulo Hen. | 3200000.04 | 0 | 184420.68 | 101487.4 | 351829.63 | 104106.84 | 20135.97 | 410000 | 700000 | 700000 | 590000 |  |  | 38019.52
|  |  | 3200000.04 | 0 | 184420.68 | 101487.4 | 351829.63 | 104106.84 | 20135.97 | 410000 | 700000 | 700000 | 590000 | 0 | 0 | 38019.52
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 741844.55
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 20135.97
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 410000
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 1990000
| 1ª - | ORDEM DE SERVIÇO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO -ÁREAS PREVISTA NA O.S PARA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
PREVISÃO DE FATURAMENTO DESTA O.S - R$ 2.300.000,00
| 2ª - | PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DA O.S
ATÉ O MOMENTO EFETUAMOS A 1ª AQUISIÇÃO, DEVIDOS AS INTERCORRÊNCIAS OCASIONADAS NO EQUIPAMENTO HIDROCOBRA NÃO CONSEGUIMOS PREFORMAR O QUE FOI PLANEJADO
NECESSÁRIO IMPLANTAR 163 UNIDADES DE PLACAS (LAYOUT - 440) - NO MOMENTO AGUARDANDO AS PELÍCULAS CHEGAREM PARA IMPRESSÃO, EM SEGUIDA SERÁ ENCAMINHADA PARA TRIGONAL MONTAR E TRANSPORTAR PARA ARIQUEMES JUNTO COM A DEMANDA DE RIO BRANCO
| 3ª - | SITUAÇÕES A SEREM TRATADAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
NECESSIDADE DE 2 EQUIPAMENTOS DE PINTURA DEMANDA ALTA DE SINALIZAÇÃO (103.000,00m² DE PINTURA)
ASSIM QUE TIVER PREVISÃO DE ENTREGA DAS PLACAS - MOBILIZAR 1 EQUIPE DE PLACAS
VERIFICAR COM QUAL ESTRUTURA IREMOS ATENDER A DEMANDA DO EXTRUDADO
| 4ª - | PARA DEMAIS FATURAMENTO, DEVERÁ SER APORTADOS MAIS EMPENHOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DEMANDAS QUE NÃO SEJA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

## 030.023 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
11011030023 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.622 - Lote 02 | Natoniel / Fabiano | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 120740.6 | 92123.3 | 64337.35 | 405000 | 300000 | 260000 |  |  |  | 557798.75
11011030023 | DNIT - Mato Grosso do Sul - CT.624 - Lote 06 | Natoniel / Fabiano | 1800000 | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 94088.51; Mai: 255201.88; Jun: 120000 | 1330709.61
|  |  | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 214829.11 | 347325.18 | 184337.35 | 405000 | 300000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 1330709.61
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 562154.29
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 64337.35
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 525000
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 560000
| 1ª - | ESTAMOS REALIZANDO A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS DOIS LOTES - DIFICULDADE ENORME DE ENCONTRAR AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO
| 2ª - | CHEGOU INSUMO DE TINTA PARA REALIZAÇÃO DE 45KM DE PINTURA - BR-060 DEMANDA DA UL COXIM
| 3ª - | EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DEVE INICIAR A MOBILIZAÇÃO 21/06/2022
| 4ª - | COBRAR DE MADRUGA, MAIS DEMANDAS PARA FATURAMENTO DO EMPENHOS

## 030.024 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
11011030024 | PATO DNIT - MA CT 15-2021 | Natoniel / Mariana | 1600000 | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 303720.24; Abr: 371897.9; Mai: 378401.31; Jun: 251807.42; Jul: 270000 | 24173.13
|  |  | 1600000 | 0 | 0 | 303720.24 | 371897.9 | 378401.31 | 251807.42 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24173.13
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 1054019.45
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 251807.42
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 270000
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 0
| 1ª - | ORDEM DE SERVIÇO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO
| 2ª - | ESTIMATIVA EM M² DE PINTURA TOTAL DE 21.000,00M² EM O.S. - RECURSO DISPONIVEL DE EMPENHO APENAS PARA REALIZAÇÃO DA METADE DA PINTURA
| 3ª - | CASO SEJA APORTADO MAIS RECURSO - JÁ TEREMOS FRENTE DE PINTURA, PARA REALIZAÇÃO TEREMOS QUE ADQUIRIR MAIS INSUMOS
REALIZAMOS A AQUISIÇÃO DA 1ª COMPRA PREVISTA ACIMA, ESTÁ NA EMINENCIA DE CHEGAR EM BOM JESUS DAS SELVAS
| 4ª - | NECESSÁRIO ORGANIZAR UMA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA
| 5ª - | PARA DEMAIS FATURAMENTO, DEVERÁ SER APORTADOS MAIS EMPENHOS.

## 120.1025 (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES - 2022
Centro de Custo | Obra | Gestão | Empenho Disponivel 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Empenho Disponivel - no momento
1101201025 | Prefeitura Municipal Pimenta Bueno | Natoniel / Paulo Hen. | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 380000 | 319000 |  |  |  | 0
|  |  | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 380000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0
| MEDIÇÕES IMPLANTADAS | 0
| MEDIÇÕES EM ANDAMENTO | 0
| FATURAMENTO PREVISTO - INSUMOS NA CASA | 1019000
| FATURAMENTO PREVISTO - ADQUIRIR INSUMOS | 0
| 1ª - | PREPARANDO, PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA VEZ
| 2ª - | NECESSÁRIO ORGANIZAR AS EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
| 3ª - | RESTANTES DOS INSUMOS, DEVEM VIAJAR ESTA SEMANA (21.06.2022 À 26.06.2022)
PREVISÃO DE FATURAMENTO DESTA O.S - R$ 2.300.000,00
| 2ª - | PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DA O.S
ATÉ O MOMENTO EFETUAMOS A 1ª AQUISIÇÃO, DEVIDOS AS INTERCORRÊNCIAS OCASIONADAS NO EQUIPAMENTO HIDROCOBRA NÃO CONSEGUIMOS PREFORMAR O QUE FOI PLANEJADO
NECESSÁRIO IMPLANTAR 163 UNIDADES DE PLACAS (LAYOUT - 440) - NO MOMENTO AGUARDANDO AS PELÍCULAS CHEGAREM PARA IMPRESSÃO, EM SEGUIDA SERÁ ENCAMINHADA PARA TRIGONAL MONTAR E TRANSPORTAR PARA ARIQUEMES JUNTO COM A DEMANDA DE RIO BRANCO
| 3ª - | SITUAÇÕES A SEREM TRATADAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
NECESSIDADE DE 2 EQUIPAMENTOS DE PINTURA DEMANDA ALTA DE SINALIZAÇÃO (103.000,00m² DE PINTURA)
ASSIM QUE TIVER PREVISÃO DE ENTREGA DAS PLACAS - MOBILIZAR 1 EQUIPE DE PLACAS
VERIFICAR COM QUAL ESTRUTURA IREMOS ATENDER A DEMANDA DO EXTRUDADO
| 4ª - | PARA DEMAIS FATURAMENTO, DEVERÁ SER APORTADOS MAIS EMPENHOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DEMANDAS QUE NÃO SEJA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.